## Лист1
Функциональные требования
Требование |  | Сложность | Статус | Комментарии
Разработать БД для авторизации |  | 2 | Сделано
Вход по созданному аккаунту администратора БД |  | 2 | Сделано
Разработать БД для хранения информации об авторах |  | 3 | Сделано
Пользователь может добавлять и удалять авторов из БД |  | 2 | Сделано
Просмотр базы данных с информацией об авторах |  | 3 | Сделано
Проектный план
Задача |  | Сложность (Часы) | Когда будет готово | Готовность по факту | Кто делает |  | Кто проверяет | Комментарий
Разработка пользовательского интерфейса |  | 2 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Подгорный Н.И. |  | Балса А.Р.
Разработать БД для авторизации |  | 2 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Подгорный Н.И. |  | Балса А.Р.
Разработать БД для хранения информации об авторах |  | 3 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Подгорный Н.И. |  | Балса А.Р.
Тестирование |  | 2 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Подгорный Н.И. |  | Балса А.Р.
Общая доработка |  | 3 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Подгорный Н.И. |  | Балса А.Р. | Исправление ошибок
Риски
Риски |  | Вероятность | Урон | Суммарный урон | Что делать до |  |  | Что делать во время
Критическая ошибка |  | 12% | 70% | 70% | Снизить вероятность. Резервная копия |  |  | Поиск критической ошибки
Ресурсы
[9 empty] | Исполнитель | 2022-01-01 | 2022-01-03 | 2022-01-05 | 2022-01-10 | 2022-01-12
[9 empty] | Подгорный Н.И. | Разработка пользовательского интерфейса | Разработка БД для авторизации | Разработать БД для хранения информации об авторах | Тестирование | Общая доработка
План тестирования
Функциональность | Сценарий |  | Что ожидаем |  |  | Статус
Авторизация | Добавляем в БД новый аккаунт с логином test и паролем test. Пробуем выполнить вход через созданный аккаунт. |  | Успешный вход в систему и открывающуюся Панель Управления. |  |  | pass
Добавление автора | Открываем окно добавления автора. Вводим случайные значения и нажимаем кнопку Добавить. |  | Всплывающее окно сообщающее об успешном исполнении команды. |  |  | pass
Просмотр автора | Пользуясь добавленной в предыдущем тесте записью переходим в окно Просмотр для просмотра её. |  | После получения данных из БД в элементе treeView появляется добавленная ранее запись. |  |  | pass
Удаление автора | Пользуясь той же записью из второго теста, находим ее ID в окне просмотра и вбиваем его в специальное поле на окне Удалить. Жмем одноименную кнопку. |  | Всплывающее окно сообщающее об успешном исполнении команды. |  |  | pass
Открытие окна О программе | Находясь в панели управления жмем кнопку О Программе. |  | Открывается окно О программе содержащее главную информацию о разработанном приложении. |  |  | pass
Выход из приложения | Находясь на окнах авторизации и панели управления поочередно проверить корректность выхода из приложения. |  | Приложение закрывается полностью, все связанные с ним процессы завершаются. |  |  | pass